## 全体図附表（ｽｹｼﾞｭｰﾙｻﾝﾌﾟﾙ）
令和 年 月 日
監査実施手順 | 作業概要 | 説明 | INPUT | OUTPUT | 担当 |  | ○○年度
[5 empty] | 監査ﾁｰﾑ | 被監査部門 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 |  | ２月 | ３月
監査計画 | 監査年度計画書の作成 | 監査中期計画書に基づいて監査年度計画書を作成します。 （監査年度計画書の項目） ・監査方針 ・監査目標 ・監査対象 ・監査実施時期 ・監査実施責任者 ・監査要員 など | ・監査中期計画 ・前回監査報告書 ・自己点検結果 など | ・監査年度計画書 | ○
| 監査年度計画書の承認 | 監査年度計画書について情報セキュリティ委員会の承認を得ます。 | ・監査年度計画書 | ・情報ｾｷｭﾘﾃｨ委員会議事録 | ○
監査実施 | 監査実施計画書の作成 | 監査年度計画書に基づいて監査実施計画書を作成します。 (監査実施計画書の項目） ・監査目的 ・監査テーマ ・監査範囲 ・被監査部門 ・監査方法 ・監査実施日程 ・監査実施体制 ・監査項目 ・適用基準 など | ・監査年度計画書 ・自己点検結果 ・総務省監査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ など | ・監査実施計画書 | ○
| 監査実施計画書の承認 | 監査実施計画書について情報セキュリティ委員会の承認を得ます。 | ・監査実施計画書 | ・情報ｾｷｭﾘﾃｨ委員会議事録 | ○
| 監査実施計画書の説明 | 監査実施計画書を被監査部門に説明します。 | ・監査実施計画書 ・被監査部門への依頼文書 | ― | ○ | △
| 監査チェックリスト等の 作成 | リスク状況把握のためのセルフチェックシートと監査実施用の監査チェックリストを作成します。 | ・監査実施計画書 ・総務省監査ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○
| 監査チェックリスト等の レビュー | 監査チーム内でセルフチェックシート・監査チェックリストのレビューを実施します。 | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○
| 監査チェックリスト等の 修正 | レビュー結果を踏まえて、セルフチェックシート・監査チェックリストの修正を行います。 | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○
| セルフチェックの実施 | リスク状況の把握と監査項目の絞込みのためにセルフチェックを実施します。 | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ | ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ （回答済み） | △ | ○
| 事前調査 | 本監査での監査項目の絞り込みと本監査を効率よく進めることを目的として、文書・記録を事前に確認します。 （事前確認の例） ・実施手順書の有無や内容の確認 ・ｱｸｾｽﾛｸﾞによるﾎﾟﾘｼｰ違反調査 など | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ ・監査対象証跡 （文書、記録類） | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○ | △
| 監査チェックリストの修正 | セルフチェック結果と事前調査結果に基づき、監査項目の絞込みを行い、監査チェックリストに反映させます。 | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ （回答済み） | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○
| 監査手続の実施 （本監査） | 監査チェックリストに基づき、監査手続を実施し、監査結果を監査チェックリストに記録します。 (監査手続の例） ・管理者、担当者、委託事業者へのヒアリング ・文書、記録の閲覧 ・サーバ室、執務室の視察 | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ ・ｾﾙﾌﾁｪｯｸｼｰﾄ （回答済み） | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ （記録済み） | ○ | △
| 監査調書の作成 | 監査チェックリストの記録に基づき、監査項目ごとに確認した事実を整理します。 | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ （記録済み） | ・監査調書 | ○
| 監査結果の取りまとめ | 監査調書のレビューを行い、指摘事項と改善提案を整理して決定します。 | ・監査調書 | ・監査調書 | ○
監査報告 | 監査報告書（案）の作成 | 整理した指摘事項と改善提案から監査報告書（案）を作成します。 | ・監査調書 | ・監査報告書（案） | ○
| 監査報告書（案）の レビュー | 監査チーム内で監査報告書（案）のレビューを行います。 | ・監査報告書（案） | ・監査報告書（案） | ○
| 監査報告書（案）の提出 | 監査報告書（案）を被監査部門に提出し、確認をしていただきます。 | ・監査報告書（案） | ・監査報告書 | △ | ○
| 監査報告会の開催 | 監査報告書に基づき監査報告会にて指摘事項と改善提案の説明を行います。 | ・監査報告書 | ― | ○ | △
監査結果への対応 | 改善計画書の作成 | 改善提案を元に被監査部門が改善計画書を作成します。 | ・監査報告書 | ・改善計画書 | △ | ○
| 改善状況の報告 | 改善計画に基づく改善状況を被監査部門が監査人に報告します。 | ・改善計画書（報告書） | ― | △ | ○
フォローアップ監査 | フォローアップ監査 | 改善状況報告に基づき、フォローアップ監査を実施します。 | ・改善計画書（報告書） ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ・監査ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | ○ | △
改善対策の実施
(注)
：優先的に調整が必要な項目
※スケジュールを決めるに当たっては、議会や予算要求の時期など、繁忙期を避けるよう配慮することが重要です。